## Backlog
US_ID | Epic | Persona | User Story | Critères d'acceptation | Objets Salesforce impactés | Permission Set | Automatisation | Priorité | Sprint cible | Statut
US-001 | Core Platform | Admin Sport Cloud | En tant qu'admin, je veux configurer les effectifs. | CRUD Squad__c + tri DisplayOrder__c | Squad__c | SportCloud Admin | Aucune | P1 | Sprint 1 | To Do
US-002 | Athlete 360 | Coach | En tant que coach, je veux consulter la fiche 360 d'un joueur. | Vue profil/performance/médical/administratif | Athlete__c | Coach Read | Aucune | P1 | Sprint 1 | To Do
US-003 | Athlete 360 | Admin effectif | En tant qu'admin, je veux historiser les changements d'effectif. | Affectation datée valide, pas de fin < début | SquadAssignment__c | Admin Effectif | Flow/Apex | P1 | Sprint 1 | To Do
US-004 | Scouting 360 | Scout | En tant que scout, je veux créer une piste de recrutement. | Prospect créé avec statut initial | Prospect__c | Scout Editor | Aucune | P1 | Sprint 1 | To Do
US-005 | Scouting 360 | Responsable recrutement | En tant que recruteur, je veux convertir un prospect en joueur. | Création Athlete__c + lien ConvertedAthlete__c | Prospect__c, Athlete__c | Recruiter + Direction | Flow/Apex | P1 | Sprint 2 | To Do
US-006 | Planning | Staff | En tant que staff, je veux voir le planning dans le calendrier standard. | Événements visibles dans Event/Calendar | PlanningEvent__c, Event | Coach/Staff Read | Apex Trigger | P1 | Sprint 1 | Done
US-007 | Planning | Logistique | En tant que logistique, je veux réserver une ressource sans conflit. | Réservation refusée en cas de chevauchement | Booking__c, Resource__c | Logistics Editor | Flow/Apex | P1 | Sprint 2 | To Do
US-008 | Scolarité | Référent academy | En tant que référent, je veux suivre la scolarité des jeunes. | Dossier annuel + bulletins + absences | AthleteEducation__c, EducationReport__c, SchoolAbsence__c | Academy Editor | Flow | P1 | Sprint 2 | To Do
US-009 | Data | Data Analyst | En tant qu'analyste, je veux centraliser les données externes. | Datapoints liés à athlete/prospect + source | DataSource__c, ExternalAthleteData__c, ExternalProspectData__c | Data Analyst | Apex (ingestion) | P1 | Sprint 2 | To Do
US-010 | Sécurité | Compliance | En tant que compliance, je veux restreindre l'accès médical. | Accès médical réservé aux profils habilités | MedicalEvent__c, RecoveryPlan__c | Medical Only | Sharing Rules | P1 | Sprint 1 | To Do

## Permissions_Matrix
Rôle | Module | Objet | Lire | Créer | Modifier | Supprimer | Restrictions de champs | Commentaire
SportCloud Admin | All | * | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune | Administration complète
Coach | Athlete/Planning | Athlete__c | Oui | Non | Limité | Non | Pas de détails médicaux sensibles | Consultation joueur
Medical Staff | Médical | MedicalEvent__c | Oui | Oui | Oui | Non | Champs médicaux stricts | Suivi santé
Scout | Scouting | Prospect__c | Oui | Oui | Oui | Non | Pas de données médicales | Pistes recrutement
Academy Staff | Scolarité | AthleteEducation__c | Oui | Oui | Oui | Non | Jeunes uniquement | Suivi scolaire

## Automations_Matrix
Automation_ID | Déclencheur | Règle métier | Type | Résultat attendu | Gestion d'erreur | Owner | Priorité
AUTO-001 | PlanningEvent__c (after insert/update/delete/undelete) | Synchroniser vers Event calendrier | Apex Trigger | Event créé/mis à jour/supprimé | Logs + reprise manuelle | Admin Planning | P1
AUTO-002 | SquadAssignment__c (create/update) | Mettre à jour CurrentSquad__c | Flow/Apex | Effectif courant fiable | Validation anti-chevauchement | Admin Effectif | P1
AUTO-003 | Prospect__c (status=Converted) | Créer Athlete et lier ConvertedAthlete__c | Flow | Conversion scouting -> athlete | Rollback + message utilisateur | Recruiter | P1

## Sprint_Plan
Sprint | US_ID | Effort | Dépendances | Risque | Owner | Date cible
Sprint 1 | US-001 | S | Aucune | Faible | Admin | 2026-03-02
Sprint 1 | US-002 | M | US-001 | Faible | Coach Lead | 2026-03-03
Sprint 1 | US-006 | M | US-001 | Moyen | Planning Lead | 2026-03-04
Sprint 2 | US-005 | L | US-004 | Moyen | Recruiting Lead | 2026-03-11
Sprint 2 | US-008 | M | US-001 | Faible | Academy Lead | 2026-03-10